南村镇西片社工服务站末期评估报告

（2024年8月15日—2025年8月14日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区南村镇人民政府

项目承办方：广州市南沙区百民社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2025年8月12日

南村镇西片社工服务站末期评估报告

（2024年8月15日—2025年8月14日）

南村镇西片社工服务站（简称南村镇西片社工站）末期报告，是专业评估人员通过对南村镇西片社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。南村镇西片社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面夯实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、末期评估背景

2025年8月12日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对南村镇西片社工站展开了末期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、入户困难群众询问等形式，对南村镇西片社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站行政、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.各项目访谈。评委与各项目社工进行访谈，了解社工站服务推进情况，了解社工对服务项目的理解，以及开展服务的总结反思。

5.机构运营访谈。主要与承办机构管理人员及行政人员进行访谈，了解机构运营情况，查看机构行政配套制度等情况。

6.利益相关方满意度及知晓度。主要社工站在辖区内的知晓度以及各利益相关方对社工站提供的服务以及过程中的满意度。

7.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

1.政策依据：《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》《广州市社工站购买服务项目服务标准》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站岗位职责》《政府购买服务管理办法》《广州市社会工作服务条例》等。

2.评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》《广州市社工站购买服务项目协议》。

（二）评估原则

1.真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

2.客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

3.证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

4.以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

5.回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

6.保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

1.制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及南村镇西片社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

2.自我评审阶段

南村镇西片社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

3.实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对南村镇西片社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对南村镇西片社工站进行评估工作。

4.反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心的意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、南村镇人民政府及南村镇西片社工服务站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

5.出具末期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、南村镇人民政府及南村镇西片社工服务站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

6.公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对南村镇西片社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

- 评估内容

- 1.运营管理情况评估：主要从社工站人员管理、行政管理、项目宣传等方面进行评估。

- 2.项目服务评估：根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与镇街签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

- 3.利益相关方满意度及知晓度访谈：服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

- 4.收集整理相关方反馈

- 收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也确定为不合格：

（一）保洁、安保等人员占用社工名额的；

（二）社工人员配备不足的，其中，项目配备10名及以上社工的，中期评估累计缺少5人次及以上，末期评估累计缺少10人次及以上；项目配备10名以下社工的，中期评估累计缺少3人次及以上，末期评估累计缺少6人次及以上；

（三）持证社工比例不达标的；

（四）年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

（五）限期内整改不及时、不到位的；

（六）专业评估结果为不合格的；

（七）财务评估结果为不合格的；

（八）违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（―）社工站基本情况

南村镇西片社工站位于番禺区南村镇里仁洞村占贤大道1-2号和谐家园三楼，于2023年8月15日开始，由广州市南沙区百民社会工作服务中心负责运营。南村镇西片社工站主要服务包括：党建引领服务、兜底性民生服务、基础性民生服务、普惠性民生服务四大板块。

截至2025年7月 ，社工站配备工作人员21名，其中社工专业人员18名（3名中级社工师，15名助理社工师），其他人员3名。此外，社工站配备督导3名，从事社会服务7年以上。

本社工站评估期限内服务经费为240万元，本社工站评估周期项目合同期为2024年8月15日至2025年8月14日。本次考核期为2024年8月15日——2025年7月31日，考核11.5个月。

（二）各项目服务进度情况

社工站共完成家访2378人次，电访4402人次，完成协议指标量的182.92%、122.28%；个案接案24个、132节，完成协议指标量的100.00%、110.00%；完成小组6个、36节，完成协议指标量的100.00%、100.00%; 完成社区活动227次，服务17223人次，分别完成协议指标量的146.00%、337.00%；培育志愿者253名，志愿者骨干23名，培育志愿者队伍11支，分别完成指标的115.00%、164.29%、220.00%。（以上数据由社工站提供，各项目指标完成情况见附件1）。

从以上数据可知，南村镇西片社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）人员配备情况较好。截至2025年7月31日，社工站项目共配备社工21人，社工应到230人次，实到231.5人次，其中，持证社工18人，持证社工应到115人次，实到199.5人次，从业三年以上社工14人，占协议社工总人数的70%。人员考勤和继续教育工作比较到位。社工站项目负责人稳定在岗，自2016年2月起从事社工服务，2019年6月取得社会工作师职业水平证书，2023年8月起入职本机构任本社工站项目负责人，从事社工服务与管理累计年限6年，资质和资历符合相关要求。

（2）服务质量内控机制和持续改进机制清晰，运作情况良好，针对中期评估建议的改善工作较好。专业伦理价值规范的实践管理机制比较具体，指引性较强，项目周期内开展了两次的相关学习，定期对社工的实践表现进行评价，相关工作有落实。

（3）项目宣传工作到位。项目能按年度宣传计划推进，通过线上线下的渠道进行服务资讯宣传和服务知识宣教，覆盖各村居。项目周期内获得羊城晚报、广州日报等官方媒体报道，其中《“善联+”：慈善服务有温度，联动支持见实效》等案例被《社会与公益》公众号刊载，扩大了服务影响力。

2.需要关注的地方

（1）持续在岗人数15人，稳岗率75%，未达到80%的要求。建议做好项目人员安排，加强团队建设，提高稳岗率。

（2）服务对象权益保障实践制度的部分内容与制度主题缺乏关联，投诉制度只确定了中心内部层级的投诉方式。建议修正服务对象权益保障机制实践性指引的内容，进一步建立完善三级投诉机制，保障各方权益。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）南村镇西片社工服务站高度重视党建工作，通过“党课启航”强化党员教育监督。在支部层面，依托南村镇社会组织联合党支部开展党员教育，支部党员参加主题党日活动11次，“三会一课”15次；在社工站层面，组织全体社工开展了12次思想教育学习活动，积极筑牢思想防线，提高政治站位。通过“党心护航”开展政策宣传普及服务，完成34场党的政策精神线下宣传，发布44篇党建新闻稿，宣传服务覆盖4621人次。通过“党旗领航，红心益行”，与14个村居6家企业党组织共建，深化联动，链接资源折合39万余元，帮扶特殊困难群体，完成“百心向党”“三微”服务22场，为1100余名圆梦解忧。社工站现有党员社工6名，党员占比高、政治结构优，为践行党建引领服务奠定了坚实的基础。

（2）结合人口密度高、经济前景优、外来人口多和基础设施全的区域实际情况，结合新指标体系的服务导向，及时调整服务策略，搭建服务框架。以如何做到“兜得住、兜得全、兜得准”为服务核心目标，积极织密“三级联动网络”，形成了站层面“统筹架构+资源保障”、片层面“群体分类+模块服务”、点层面“个体识别+即时响应”，旨在确保系统服务设计能够落地服务执行，从全覆盖到精准化递进。服务设计逻辑缜密，三级架构重点突出，兜底保障坚实有力，值得肯定。其中，“善联+”五社联动慈善资源生态平台，依托“三单”管理流程，推动多元主体参与；五社联动“三百计划”，积极打造困境长者和儿童服务的特色品牌。

（3）站层面通过“建益仓护苗暖巢”，链接超40家组织资源，义剪义诊、赠图书、做社区适儿化改造，年度资源链接总额达106.8万元，体现“善联+”的积极成效；片层面发挥“五社联动”作用，推进“三百”服务计划，例如实施“百耆安康”服务，开展健康科普、慢病管理、陪医陪诊等服务，1595人次长者受益；点层面精准识别个体需求，实现1483位兜底群体全覆盖建档，同时注重风险分级服务需求，关注隐性需求，提高即时响应。通过站、片、点三级协调，织密织牢兜底保障网。本周期培育、联动了4个社区社会组织、3支老年志愿者队伍、8支志愿者队伍持续开展困难群众和特殊群体服务；此外，服务经验获得市级以上媒体报道183篇，获服务对象感谢信13封、视频7个、锦旗1面，评语20多条，服务有较高的社会美誉度。在服务满意度方面，通过电访、问卷调查等方式，共有119人接受了调查，其中117人满意度95%以上，综合满意度较高。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面需关注：

（1）党建工作方面：一是组织建设受较多因素影响，规范性方面仍需加强，“三会一课”“第一议题”在常态化制度化执行层面略显不严谨，特别是支委会研究的主题单一，功能发挥不完整，“第一议题”不能制度化实施；二是联合党支部覆盖组织数量较多，类型各异，区域跨度相对较大，在一定程度上制约了西片区社工站开展组织建设和组织生活的独立性，当前社工站党员数量已经具备成立党支部的条件，建议主动争取，创新形式建立项目党组织，进一步提高党建工作的自主性；三是社工站党员社工中有4位的组织关系与工作地分离，不利于按《中国共产党章程》要求，对党员开展教育、管理、监督和服务，建议关注解决，进一步提高党员管理的严肃性，建议根据《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求，严格党员的教育、管理、监督和服务。

（2）基于需求调研情况和《广州市社工站购买服务项目服务清单（民政领域社会工作）》要求，服务计划依据尚不够充分，建议按照新标要求优化需求调研的方式方法，突出通过进村入户、走访交友、座谈交流、社区调查等方法等运用，并将问题摸清的结果与制定计划相匹配，进一步夯实依据，提高服务计划的针对性。与此同时，各个村居的“三图”绘制与摸清问题及评估导向的契合度不高，对服务的指导意义不强，建议调整需求调研的方式途径，深入社区，与居民建立关系，围绕困难群众和特殊群体问题和需求，绘制《社区资产地图》《社区问题地图》《服务对象社区分布地图》，依托兜底对象分布情况确定服务重点、方向和紧迫性，依托社区资源可利用情况匹配村居困难问题解决度。持续做好广州社工“红棉守护”热线后台服务记录，培育跟联动的社区社会组织、志愿者队伍需更聚焦在困难群众和特殊群体服务的需求上。

（3）特色亮点凝练略显分散，创新服务项目打造方面存在空白，尚有选择、融合和优化的空间。当前呈现的“善联+”和“三百”计划，一个在宏观层面、一个在中观层面，其本土性、创新性、可持续性均不够突出，且聚焦点较分散，建议将“兜底服务和社区慈善”两大主题做融合，整合服务积淀，兼顾机构优势和西片独有的商圈资源，准确选择介入点，集中站点资源着力打造，站、片、点贯穿设计，值得期待。

（五）服务质量情况

华碧片区：华南碧桂园社区、锦绣香江社区、兴南社区、兴业社区

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）困难群体服务执行情况，目前华碧片区已完成建档311份，符合应建尽建的工作要求，实现了建档工作的全覆盖。其次，针对困难群体的个别化需求，社工通过完成电访1476人次，探访738人次等工作来做服务需求识别，并开展个案服务来为6位兜底对象或家属解决遇到的困难。

（2）资源链接工作方面取得较好的成效，本服务周期内通过联动多个类别的资源主体如企业、社会组织、学校等，共筹集物资等多类社区慈善资源折合人民币价值达到了19万多。

（3）华碧片区社工的工作态度认真负责，服务获得服务对象的认可，曾多次收到服务对象的感谢信和锦旗；另外在专业服务方面，个案工作服务中可见社工收集信息全面，分析能力强，干预逻辑条理清晰，服务成效显著。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面需关注：

- 困难群体档案的信息准确性有待进一步加强。一是档案中存在不同表格中同一个信息不统一；二是新评估表的信息评定存在评级选项与实际不符的情况，选项不同会直接影响最终的等级评定和后续的跟进频次。因此要引起社工站的重视，做好评估等级准确性的检查工作。

- 困难群体的恒常服务跟进记录，较少记述有关服务对象的日常生活，身体状况，精神状态，人际关系，家庭互动等细节。建议日后在进行电访、探访服务时，社工需强化主动挖掘需求的意识，根据不同类型的服务对象有侧重点地去收集更为具体和详细的资料，并以提升生活质量、降低风险为目标，来设计服务计划。如老年群体可侧重健康管理、居家安全的信息收集，精神残疾人可侧重病情管理、病发风险等方面进行信息收集。

- 活动的主要目标对象需要按照新标准要求，优先聚焦困难群体，提升活动中困难群体参与的比例。服务资源宜优先投放给困难群体，在有余力的情况下再开展普惠性服务。

- 城中村片区：里仁洞村、员岗村、官堂村、江南村、塘步东村、塘埗西村

- 值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）片区社工关注困难群体服务，制定困难群体和特殊群体跟进机制，为17类困难群众和特殊群体提供多种服务。各个社工点已经实现100%全覆盖建档，合计建档606户733人。社工对出现特殊情况的服务对象，能积极联动社区资源发挥作用，个案完成13个，列举《兜底群体问题解决》清单，问题解决涉及特殊儿童教育、资源链接、政策倡导、居家改造等，完成《特殊儿童教育支持案例》《独居孤寡长者挂号难就医难，社工就医陪诊暖人心》疑难案例，实现服务全覆盖，服务跟进仔细、到位、有效。

（2）片区社工顺利完成所有指标，积极宣传民生政策内容以及链接资源能力强。社工通过链接暨南大学穗华口腔番禺万博园区等各家医疗机构资源以及南村总商会等社会组织资源，为51名困难群体提供微心愿服务，折合价值253209.70元，链接资源能力比较好。

（3）片区社工积极按照城中村的特色，设计“百耆安康-困境长者健康管理服务”项目，聚焦困境长者就医难的问题，联动资源进行知识普及以及义诊、长者健康监测技能指导、情感陪护以及就医支持等服务，举行38场专项健康活动，服务超过1500人次，通过“专业引领+资源整合+社区参与”的服务模式，构建“预防－干预－支持”的健康管理体系，得到服务对象以及社区居委的认可，美誉度比较好。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下方面需关注：

（1）建议片区继续增强困难群体服务的精准化程度。第一，要严格落实服务对象分级管理要求，根据《困难群众和特殊群体分级评估表》里面要求，对服务对象进行动态评价，根据他们随时的情况进行服务动态调整，如在周期内服务对象情况有变化，评级表以及服务计划都需要进行调整，需要将建档服务进一步精细化；第二，完善困难群众和特殊群体家庭基本情况表中的家庭成员基本情况（B版），家庭成员为照顾者需要填写B版表格，建议补充完成。

（2）建议细化困难群体服务的年度计划，重点呈现困难群体的服务成效。一是建议新周期按照标准，聚焦针对困难群体服务年度计划的内容，如围绕服务对象的环境、心理健康、社区支持等维度进行分析，将服务对象的需求进行排序后，进行成因分析，针对成因进行服务介入，细化针对困难群体服务的年度计划。二是要以更好的形式呈现成效，如“百耆安康-困境长者健康管理服务”项目可以从服务对象就医难问题前后对比的改善程度，志愿服务队伍的参与度以及链接资源程度呈现成效，可以增加小册子、视频等呈现形式。

（3）建议持续提升疑难案例的专业度。建议社工在进行疑难案例编写的过程中注意成效的分析，可以从个案个体系统身、心的改善情况，家庭系统的改善情况以及社区系统的改善情况几个维度进行成效分析，提升疑难案例的专业度。

华新片区：华南新城社区、广地花园社区、星河湾东区社区、海怡半岛社区

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）华新片区的社工团队全员持证，具有较好的专业服务经验，团队对于片区基本情况（地域、环境、人口结构等）也较为熟悉了解。社工团队工作氛围好，整体精神面貌佳。团队根据镇提供的17类困难群众和特殊群体基本信息，逐人逐户进行了摸查，并依照服务对象需求评估情况进行了分级跟进。华新片区已完成235户338人的100%全覆盖建档。

（2）华新片区社工团队能联动社区居委、企业、志愿者、慈善基金等社区内外资源，通过红棉守护热线、探访、电访、活动等服务方式，为困难群众和特殊群体提供了应急支援、资讯提供、情感支持和资源链接等服务，也得到了片区服务对象和合作方的肯定评价。

（3）华新片区社工团队的服务整体步骤完整，服务文书整理规范，服务指标完成度达到末期评估要求。同时，社工团队能针对上期评估意见进行服务的积极改进，在本次服务周期内，在一定程度上完善了服务需求评估工作和年度服务计划的撰写等工作。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）进一步完善片区服务的需求评估。对于需求问题的分析更加明确、具体及深入，如片区目前困境长者、残障群体的社会支持状况是怎样的，社区支持网络应怎样构成，以能为随后的服务规划及服务实施带来更为明确及具体的指引。

（2）进一步优化片区年度服务规划，一是建议在社区照顾的理念构建社区支持网络，并能进行阶段性的服务规划，增强年度服务目标达成的可行性。二是在服务规划的撰写中，应明确服务总目标与分目标的关系，区分服务内容与服务目标的差异，加强服务策略对于服务需求问题的回应。

（3）进一步提升专业服务能力，如个案介入的深度、小组服务特点的发挥及服务资源的使用效率等。同时进一步完善17类困难群体、特殊群体的建档工作，基本情况信息的准确填写，服务跟进和记录对于需求问题的针对性回应等。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

无。

2.需要关注的地方

购买方（南村镇人民政府）认为，社工站加强与购买方的沟通协调水平，在17类服务对象的成效上要体现再加强。

- 市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）项目结合中期评估的意见，完善了内部共学计划，列明了共学清单。除“双百”督导主导开展的主题共学外，内部督导每季度组织社工自主分享专业知识、实务经验等，常态化开展内部共学，促进社工总结服务经验，推动朋辈分享，营造了良好的学习氛围；项目重视对实施情况的监测，制定了较全面、可操作性强的监测机制，如制定工具套表落实相关监测，通过结果应用与产出检视阶段性成效。

（2）项目社工扎实扩大人员协同力量。项目社工与各村（居）民政干部保持每周联系，畅通信息共享渠道，合作紧密。且制定了《双工联动合作机制》，推动“双工”保持每月联动合作。项目社工与事务性岗位社工开展政策宣传与落实、困难群众和特殊群体应急服务、复杂个案转介或联合介入等协同服务；与服务性岗位社工聚焦服务对象信息核对、入户走访、需求评估、建档立卡、服务宣传、慈善基金募捐以及个案服务等方面协同联动，尤其在联合介入疑难个案中有多个成功实践经验。项目重视日常联动的过程监督，建立台账跟进14个村（居）的联动服务落实情况，工作细致。

（3）项目尝试在经验推广中有创新实践。结合中期评估意见，针对当前成果宣传产出不足的问题，为切实增强成果宣传的针对性与实效性，拟制定《项目疑难案例认定标准》，加强对社工的指引，为项目疑难案例的精准识别、界定提供统一规范的依据，进而为成果宣传提供优质、典型的案例素材，并有计划组织多方专业力量支持项目团队对服务案例进一步研讨与书写，助力提升项目成果宣传的质量与影响力，推动项目经验推广工作迈上新台阶。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）建议项目进一步完善能力提升体系规划的框架结构与条理性，厘清“制度”“机制”与“计划”的区别，整合社工个人成长的需求分析，系统建立能力提升体系的目标，厘清“培训”与“共学”的内涵与外延，明确督导、培训、共学、学习交流等各类学习形式的具体计划与安排。持续完善内部共学机制及内部督导制度，明确主题共学的带领人，结合实际需求明确内部督导工作机制与内容，并保障制度的有效落实，充分发挥资深社工的“传帮带”作用，推动项目经验的分享和学习。同时，成效总结梳理，应加强对实施情况的检视，结合日常监测的结果，从“量”与“质”两方面，通过对比前后的服务表现、工作绩效、项目成果等情况，精准评估专业能力提升方案的实施效果，并及时调整人才培养策略，打造一支综合素质高的人才队伍。

（2）项目团队积极书写，但未形成突出研究成果。建议结合项目案例书写与报道方面的激励机制，持续鼓励、支持社工提升实务研究的动力与能力，持续提高案例稿件的质量，积极参与全国性案例征集、论坛征稿及国家级期刊征稿等活动，力求在实务研究产出方面取得突破。项目在市级层面经验推广集中在市行业官网平台，建议项目拓展多元化的宣传渠道，拓展更多国家、省、市级及其他有影响力的平台推广服务经验，以扩大项目推广的范围与影响力。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次南村镇西片社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对南村镇西片社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，南村镇西片社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、南村镇人民政府、南村镇西片社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好， 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，南村镇西片社工站本次末期评估的等级为“良好”（87.35分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业服务板块 | 55 | 48.05 | 48.05 |
| 购买方 | 20 | 18 | 18 |
| 督导中心 | 15 | 12.5 | 12.5 |
| 监督方 | 10 | 8.8 | 8.8 |
| 总分 |  |  | 87.35 |

五、结语

南村镇西片社工服务站在番禺区民政局、南村镇党委、南村镇人民政府的大力支持下，在广州市南沙区百民社会工作服务中心的努力下，社工站坚持党的领导，积极配合镇政府的相关工作；社工关注兜底人群服务，制定困难群体和特殊群体跟进机制，为17类困难群众和特殊群体提供多种服务，美誉度、服务满意度比较好。

建议社工站加强团队建设，提高稳岗率，按照新标准要求完善各片区服务的需求评估，细化困难群体服务的年度计划，增强兜底人群服务的精准化程度，服务资源宜优先投放给困难群体和特殊群体，重点呈现服务成效，加强对社工服务经验的梳理指导，提升社工专业能力，撰写优质案例文章，踊跃向有影响力的杂志刊物投稿，不断扩大项目的社会影响力。

广州市番禺区社会组织联合会

2025年8月12日